## 工作计划
阶段 | 任务名称 | 任务步骤 | 负责人 | 时间
验证 | https | T1=确认时间 = 计划 2016-1-11
|  | 确定F5实现还是nginx |  | T1
|  | 确定Mas/app 是否支持F5实现Https |  | T1
|  | 确定方案 |  | T1
|  | 确定F5 |  | T1
|  | 安装测试环境 |  | T1 | ok
|  | 测试用例 |  | T1
|  | app测试版-修改 |  | T1+1
|  | app测试版-打包 |  | T1+1
| 业务Redis主从2台 | T2=确认时间 = 计划 2016-1-11
|  | 测试-Emm与业务分开-部署 |  | T2 | ok
|  | 代码开发MAS/JAVA |  | T2
|  | 测试用例 |  | T2
|  | 测试Mas访问业务Redis |  | T2+1
|  | 测试JAVA访问业务Redis |  | T2+1
| MQ/红包/日志 | T3=确认时间 = 计划 2016-1-11
|  | MQ部署 |  | T3 | ok
|  | 测试用例（冲突） |  | T3+1
|  | 语句批量执行-验证代码 |  | T3+2
MAS访问测试
JAVA访问测试
| JAVA后台拆分/负载 | T4=确认时间 = 计划 2016-2-15
测试用例
环境部署
|  | 技术架构 |  | T
代码拆分
| Emm-Mas安全加固 | T5
环境部署
测试用例
| EMM推送调通 | 测试用例
F5调整，分别更新上线
| EMM统计/MAS监控 | 测试用例
F5调整，分别更新上线
MAS SQL语句分析
上线

## 2016计划
阶段 | 任务名称 | 任务步骤 | 负责人 | 时间 | 状态 | 引导
测试阶段 | https切换 | T1=确认时间 = 计划 2016-1-27
|  | 确定F5实现还是nginx | 客户 | T1 | F5
|  | 确定Mas/app 是否支持F5实现Https |  | T1 |  | 1.打包App前端 2.MAS开启认证 3.测试业务是否正常 4.客户攻击测试下（志光协助）
|  | 确定方案 |  | T1
|  | 确定F5 |  | T1
|  | 安装测试环境 |  | T1 | ok
|  | 测试用例 |  | T1
|  | app测试版-修改 |  | T1+1
|  | app测试版-打包 |  | T1+1
测试阶段 | F5健康检查方式 | 与客户沟通，检查URL和返回内容
测试F5配置
MAS提供接口
MAS控制台停止健康接口，测试是否被F5查到
测试阶段 | MAS代码检查 | 需要登录接口，过滤测试
开发检查分两部分，1检查与支付和购物车和金额相关的MAS和java
采取悲观信任前端内容，后台可以有的，必须从后台或会话中取得
协调（志光辅助）攻击或拦截支付信息测试。